## 2026 Release Calendar
Name | Duration | Start_Date | Finish_Date | Predecessors | Rework_Date | Holiday
| 321 days | 2025-09-17 | 2026-12-20
AK.26.01.4.X | 89 days | 2025-09-17 | 2026-01-25
Planning & Prioritization | 5 days | 2025-09-17 | 2025-09-23
Analysis | 15 days | 2025-09-24 | 2025-10-14 | 2
HLD QA with Dev | 5 days | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 3
Deliver HLD to SOA | 0 days | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 4
SOA HLD Review & Approval | 10 days | 2025-10-23 | 2025-11-05 | 5 | Wed 10/29/25
Development | 20 days | 2025-11-06 | 2025-12-03 | 6
QA (Functional & Regression) | 15 days | 2025-12-04 | 2025-12-24 | 7
Deliver Test Matrix to FAS | 0 days | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 8SS+5d
SME Test Matrix Review & Approval | 2 days | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 9
Deliver Test Matrix to SOA | 0 days | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 10
SOA Test Matrix Review & Approval | 5 days | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 11
Deliver Test Results to FAS | 0 days | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 8
SME Test Result Review & Approval | 5 days | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 13 |  | Christmas Day, New Year's Day
Deliver Test Results to SOA | 0 days | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 14
SOA Test Results Review | 10 days | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 15
Test Results Approvals Due | 0 days | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 16 | Fri 1/9/26
Regression & Code Reversal | 5 days | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 17
Deployment | 0 days | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 18
Post-Deployment Validation | 0 days | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 19
AK.26.02.4.X | 92 days | 2025-10-17 | 2026-03-01
Planning & Prioritization | 5 days | 2025-10-17 | 2025-10-23
Analysis | 15 days | 2025-10-24 | 2025-11-13 | 22
HLD QA with Dev | 5 days | 2025-11-14 | 2025-11-20 | 23
Deliver HLD to SOA | 0 days | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 24
SOA HLD Review & Approval | 10 days | 2025-11-21 | 2025-12-05 | 25 | Fri 11/28/25 | Thanksgiving Day
Development | 20 days | 2025-12-08 | 2026-01-06 | 26,7 |  | Christmas Day, New Year's Day
QA (Functional & Regression) | 15 days | 2026-01-07 | 2026-01-29 | 27,8 |  | Makara Sankranti/Ponga, Republic Day
Deliver Test Matrix to FAS | 0 days | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 28SS+5d
SME Test Matrix Review & Approval | 2 days | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 29
Deliver Test Matrix to SOA | 0 days | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 30
SOA Test Matrix Review & Approval | 5 days | 2026-01-16 | 2026-01-23 | 31 |  | Martin Luther King Day
Deliver Test Results to FAS | 0 days | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 28
SME Test Result Review & Approval | 5 days | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 33
Deliver Test Results to SOA | 0 days | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 34
SOA Test Results Review | 10 days | 2026-02-06 | 2026-02-20 | 35
Test Results Approvals Due | 0 days | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 36 | Fri 2/13/26
Regression & Code Reversal | 5 days | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 37
Deployment | 0 days | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 38
Post-Deployment Validation | 0 days | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 39
AK.26.03.3.X | 87 days | 2025-11-14 | 2026-03-22
Planning & Prioritization | 5 days | 2025-11-14 | 2025-11-20
Analysis | 15 days | 2025-11-21 | 2025-12-12 | 42 |  | Thanksgiving Day
HLD QA with Dev | 5 days | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 43
Deliver HLD to SOA | 0 days | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 44
SOA HLD Review & Approval | 10 days | 2025-12-22 | 2026-01-06 | 45 | Tue 12/30/25 | Christmas Day, New Year's Day
Development | 18 days | 2026-01-07 | 2026-02-03 | 46,27 |  | Makara Sankranti/Ponga, Republic Day
QA (Functional & Regression) | 13 days | 2026-02-04 | 2026-02-20 | 47,28
Deliver Test Matrix to FAS | 0 days | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 48SS+5d
SME Test Matrix Review & Approval | 2 days | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 49
Deliver Test Matrix to SOA | 0 days | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 50
SOA Test Matrix Review & Approval | 5 days | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 51 |  | Presidents Day
Deliver Test Results to FAS | 0 days | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 48
SME Test Result Review & Approval | 5 days | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 53
Deliver Test Results to SOA | 0 days | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 54
SOA Test Results Review | 10 days | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 55
Test Results Approvals Due | 0 days | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 56 | Fri 3/6/26
Regression & Code Reversal | 5 days | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 57
Deployment | 0 days | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 58
Post-Deployment Validation | 0 days | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 59
AK.26.04.4.X | 91 days | 2025-12-16 | 2026-04-26
Planning & Prioritization | 5 days | 2025-12-16 | 2025-12-22
Analysis | 15 days | 2025-12-23 | 2026-01-14 | 62 |  | Christmas Day, New Year's Day
HLD QA with Dev | 5 days | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 63 |  | Martin Luther King Day
Deliver HLD to SOA | 0 days | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 64
SOA HLD Review & Approval | 10 days | 2026-01-23 | 2026-02-05 | 65 | Thu 1/29/26
Development | 20 days | 2026-02-06 | 2026-03-05 | 66,47
QA (Functional & Regression) | 15 days | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 67,48
Deliver Test Matrix to FAS | 0 days | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 68SS+5d
SME Test Matrix Review & Approval | 2 days | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 69
Deliver Test Matrix to SOA | 0 days | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 70
SOA Test Matrix Review & Approval | 5 days | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 71
Deliver Test Results to FAS | 0 days | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 68
SME Test Result Review & Approval | 6 days | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 73
Deliver Test Results to SOA | 0 days | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 74
SOA Test Results Review | 10 days | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 75
Test Results Approvals Due | 0 days | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 76 | Fri 4/10/26
Regression & Code Reversal | 5 days | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 77
Deployment | 0 days | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 78
Post-Deployment Validation | 0 days | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 79
AK.26.05.3.X | 86 days | 2026-01-15 | 2026-05-17
Planning & Prioritization | 5 days | 2026-01-15 | 2026-01-22 |  |  | Martin Luther King Day
Analysis | 15 days | 2026-01-23 | 2026-02-12 | 82
HLD QA with Dev | 5 days | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 83
Deliver HLD to SOA | 0 days | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 84
SOA HLD Review & Approval | 10 days | 2026-02-20 | 2026-03-05 | 85 | Thu 2/26/26
Development | 18 days | 2026-03-06 | 2026-03-31 | 86,67
QA (Functional & Regression) | 13 days | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 87,68
Deliver Test Matrix to FAS | 0 days | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 88SS+5d
SME Test Matrix Review & Approval | 2 days | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 89
Deliver Test Matrix to SOA | 0 days | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 90
SOA Test Matrix Review & Approval | 5 days | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 91
Deliver Test Results to FAS | 0 days | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 88
SME Test Result Review & Approval | 5 days | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 93
Deliver Test Results to SOA | 0 days | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 94
SOA Test Results Review | 10 days | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 95
Test Results Approvals Due | 0 days | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 96 | Fri 5/1/26
Regression & Code Reversal | 5 days | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 97
Deployment | 0 days | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 98
Post-Deployment Validation | 0 days | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 99
AK.26.06.4.X | 93 days | 2026-02-17 | 2026-06-28
Planning & Prioritization | 5 days | 2026-02-17 | 2026-02-23
Analysis | 15 days | 2026-02-24 | 2026-03-16 | 102
HLD QA with Dev | 5 days | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 103
Deliver HLD to SOA | 0 days | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 104
SOA HLD Review & Approval | 10 days | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 105 | Tue 3/31/26 | Seward's Day
Development | 20 days | 2026-04-08 | 2026-05-06 | 106,87 |  | May Day
QA (Functional & Regression) | 15 days | 2026-05-07 | 2026-05-28 | 107,88 |  | Bakrid/Eid al Adha
Deliver Test Matrix to FAS | 0 days | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 108SS+5d
SME Test Matrix Review & Approval | 2 days | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 109
Deliver Test Matrix to SOA | 0 days | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 110
SOA Test Matrix Review & Approval | 5 days | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 111
Deliver Test Results to FAS | 0 days | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 108
SME Test Result Review & Approval | 5 days | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 113
Deliver Test Results to SOA | 0 days | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 114
SOA Test Results Review | 10 days | 2026-06-05 | 2026-06-18 | 115 |  | Juneteenth Day
Test Results Approvals Due | 0 days | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 116 | Thu 6/11/26
Regression & Code Reversal | 6 days | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 117
Deployment | 0 days | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 118
Post-Deployment Validation | 0 days | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 119
AK.26.07.4.X | 91 days | 2026-03-19 | 2026-07-26
Planning & Prioritization | 5 days | 2026-03-19 | 2026-03-25
Analysis | 15 days | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 122
HLD QA with Dev | 5 days | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 123
Deliver HLD to SOA | 0 days | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 124
SOA HLD Review & Approval | 10 days | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 125 | Wed 4/29/26
Development | 20 days | 2026-05-07 | 2026-06-04 | 126,107 |  | Bakrid/Eid al Adha
QA (Functional & Regression) | 15 days | 2026-06-05 | 2026-06-25 | 127,108
Deliver Test Matrix to FAS | 0 days | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 128SS+5d
SME Test Matrix Review & Approval | 2 days | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 129
Deliver Test Matrix to SOA | 0 days | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 130
SOA Test Matrix Review & Approval | 5 days | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 131 |  | Juneteenth Day
Deliver Test Results to FAS | 0 days | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 128
SME Test Result Review & Approval | 5 days | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 133
Deliver Test Results to SOA | 0 days | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 134
SOA Test Results Review | 10 days | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 135
Test Results Approvals Due | 0 days | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 136 | Fri 7/10/26
Regression & Code Reversal | 5 days | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 137
Deployment | 0 days | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 138
Post-Deployment Validation | 0 days | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 139
AK.26.08.4.X | 90 days | 2026-04-17 | 2026-08-23
Planning & Prioritization | 5 days | 2026-04-17 | 2026-04-23
Analysis | 15 days | 2026-04-24 | 2026-05-14 | 142
HLD QA with Dev | 5 days | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 143
Deliver HLD to SOA | 0 days | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 144
SOA HLD Review & Approval | 10 days | 2026-05-22 | 2026-06-05 | 145 | Fri 5/29/26 | Memorial Day
Development | 20 days | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 146,127
QA (Functional & Regression) | 15 days | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 147,128
Deliver Test Matrix to FAS | 0 days | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 148SS+5d
SME Test Matrix Review & Approval | 2 days | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 149
Deliver Test Matrix to SOA | 0 days | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 150
SOA Test Matrix Review & Approval | 5 days | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 151
Deliver Test Results to FAS | 0 days | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 148
SME Test Result Review & Approval | 5 days | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 153
Deliver Test Results to SOA | 0 days | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 154
SOA Test Results Review | 10 days | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 155
Test Results Approvals Due | 0 days | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 156 | Fri 8/7/26
Regression & Code Reversal | 5 days | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 157
Deployment | 0 days | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 158
Post-Deployment Validation | 0 days | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 159
AK.26.09.4.X | 91 days | 2026-05-20 | 2026-09-27
Planning & Prioritization | 5 days | 2026-05-20 | 2026-05-27 |  |  | Memorial Day
Analysis | 15 days | 2026-05-28 | 2026-06-17 | 162
HLD QA with Dev | 5 days | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 163
Deliver HLD to SOA | 0 days | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 164
SOA HLD Review & Approval | 10 days | 2026-06-25 | 2026-07-09 | 165 | Thu 7/2/26 | Independence Day
Development | 20 days | 2026-07-10 | 2026-08-06 | 166,147
QA (Functional & Regression) | 15 days | 2026-08-07 | 2026-08-27 | 167,148
Deliver Test Matrix to FAS | 0 days | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 168SS+5d
SME Test Matrix Review & Approval | 2 days | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 169
Deliver Test Matrix to SOA | 0 days | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 170
SOA Test Matrix Review & Approval | 5 days | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 171
Deliver Test Results to FAS | 0 days | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 168
SME Test Result Review & Approval | 5 days | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 173
Deliver Test Results to SOA | 0 days | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 174
SOA Test Results Review | 10 days | 2026-09-04 | 2026-09-18 | 175 |  | Labor Day
Test Results Approvals Due | 0 days | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 176 | Fri 9/11/26
Regression & Code Reversal | 5 days | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 177
Deployment | 0 days | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 178
Post-Deployment Validation | 0 days | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 179
AK.26.10.4.X | 91 days | 2026-06-18 | 2026-10-25
Planning & Prioritization | 5 days | 2026-06-18 | 2026-06-24
Analysis | 15 days | 2026-06-25 | 2026-07-16 | 182 |  | Independence Day
HLD QA with Dev | 5 days | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 183
Deliver HLD to SOA | 0 days | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 184
SOA HLD Review & Approval | 10 days | 2026-07-24 | 2026-08-06 | 185 | Thu 7/30/26
Development | 19 days | 2026-08-07 | 2026-09-03 | 186,167 |  | Varalakshmi Vratam
QA (Functional & Regression) | 15 days | 2026-09-04 | 2026-09-25 | 187,168 |  | Ganesh Chaturthi
Deliver Test Matrix to FAS | 0 days | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 188SS+5d
SME Test Matrix Review & Approval | 2 days | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 189
Deliver Test Matrix to SOA | 0 days | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 190
SOA Test Matrix Review & Approval | 5 days | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 191
Deliver Test Results to FAS | 0 days | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 188
SME Test Result Review & Approval | 5 days | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 193
Deliver Test Results to SOA | 0 days | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 194
SOA Test Results Review | 10 days | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 195
Test Results Approvals Due | 0 days | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 196 | Fri 10/9/26
Regression & Code Reversal | 4 days | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 197 |  | Vijaya Dashami
Deployment | 0 days | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 198
Post-Deployment Validation | 0 days | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 199
AK.26.11.3.X | 90 days | 2026-07-17 | 2026-11-22
Planning & Prioritization | 5 days | 2026-07-17 | 2026-07-23
Analysis | 15 days | 2026-07-24 | 2026-08-13 | 202
HLD QA with Dev | 5 days | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 203
Deliver HLD to SOA | 0 days | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 204
SOA HLD Review & Approval | 10 days | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 205 | Thu 8/27/26
Development | 18 days | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 206,187 |  | Ganesh Chaturthi
QA (Functional & Regression) | 14 days | 2026-10-01 | 2026-10-22 | 207,188 |  | Gandhi Jayanti, Vijaya Dashami
Deliver Test Matrix to FAS | 0 days | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 208SS+5d
SME Test Matrix Review & Approval | 2 days | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 209
Deliver Test Matrix to SOA | 0 days | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 210
SOA Test Matrix Review & Approval | 5 days | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 211
Deliver Test Results to FAS | 0 days | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 208
SME Test Result Review & Approval | 5 days | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 213
Deliver Test Results to SOA | 0 days | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 214
SOA Test Results Review | 10 days | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 215 |  | Veterans Day
Test Results Approvals Due | 0 days | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 216 | Fri 11/6/26
Regression & Code Reversal | 5 days | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 217
Deployment | 0 days | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 218
Post-Deployment Validation | 0 days | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 219
AK.26.12.3.X | 90 days | 2026-08-13 | 2026-12-20
Planning & Prioritization | 5 days | 2026-08-13 | 2026-08-19
Analysis | 15 days | 2026-08-20 | 2026-09-10 | 222 |  | Labor Day
HLD QA with Dev | 6 days | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 223
Deliver HLD to SOA | 0 days | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 224
SOA HLD Review & Approval | 10 days | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 225 | Fri 9/25/26
Development | 18 days | 2026-10-05 | 2026-10-29 | 226,207 |  | Vijaya Dashami
QA (Functional & Regression) | 14 days | 2026-10-30 | 2026-11-19 | 227,208 |  | Deepavali
Deliver Test Matrix to FAS | 0 days | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 227FS+5d
SME Test Matrix Review & Approval | 2 days | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 229
Deliver Test Matrix to SOA | 0 days | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 230
SOA Test Matrix Review & Approval | 5 days | 2026-11-10 | 2026-11-17 | 231
Deliver Test Results to FAS | 0 days | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 228
SME Test Result Review & Approval | 5 days | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 233 |  | Thanksgiving Day
Deliver Test Results to SOA | 0 days | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 234
SOA Test Results Review | 10 days | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 235
Test Results Approvals Due | 0 days | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 236 | Fri 12/4/26
Regression & Code Reversal | 5 days | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 237
Deployment | 0 days | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 238
Post-Deployment Validation | 0 days | 2026-12-20 | 2026-12-20 | 239